LAPORAN PROGRES PROJECT ANALISIS KEBUTUHAN APPL

APLIKASI LAUNDRY BERBASIS MOBILE

(BERANI BERSIH)

Dosen Pengampu : Ali Tarmuji, S.T.,M.Cs

Dibuat oleh kelompok 4:

Gevan Fayad Raihan 2400018126

Muhammad Effendi Yusuf 2400018142

Delicia Risa Hibatullah 2400018144

Marshal Undra Sibuan 2400018164

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TAHUN 2026/2027

Jobdesk Tim

| Nama | Jobdesk |
| --- | --- |
| Gevan Fayad Raihan 126 | Mengidentifikasi fungsi internal (ILF & EIF) aplikasi berdasarkan alur desain prototipe serta menghitung nilai awal Unadjusted Function Point (UFP). |
| Muhammad Effendi Yusuf 142 | Mengidentifikasi fungsi transaksional pengguna (EI, EO, EQ) pada antarmuka aplikasi serta mengukur kompleksitas teknis sistem (Value Adjustment Factor). |
| Delicia Risa Hibatullah 144 | Melakukan konversi nilai Function Point ke baris kode pemrograman (SLOC) untuk lingkungan mobile Android serta menghitung estimasi usaha (Effort) menggunakan rumusan COCOMO II. |
| Marshal Undra Sibuan 164 | Menghitung durasi optimal pengerjaan jadwal proyek, alokasi total biaya finansial berdasarkan standar kompensasi developer, serta menyusun integrasi laporan akhir. |

- Laporan Hasil Pengukuran Software Costing & Estimation

A. Metodologi Pengukuran

Pengukuran nilai ekonomi dan estimasi pengembangan sistem informasi mobile "Berani

Bersih" ini menggunakan integrasi dua metode standar industri:

1. Function Point Analysis (FPA): Digunakan untuk mengukur ukuran fungsionalitas

aplikasi secara objektif dari sudut pandang pengguna berdasarkan diagram antarmuka

dan kebutuhan data.

2. COCOMO II (Constructive Cost Model): Digunakan untuk mentransformasikan ukuran

fungsionalitas (yang telah dikonversi ke jumlah baris kode) menjadi estimasi waktu

pengembangan, jumlah tenaga kerja, dan proyeksi anggaran finansial.

B. Identifikasi Komponen Fungsional (Function Point Analysis)

Berdasarkan analisis alur kerja aplikasi pada antarmuka pengguna dan admin, berikut adalah pengelompokkan fungsi sistem:

● Internal Logical File (ILF): Repositori data internal yang dikelola langsung oleh sistem,

meliputi Data Akun Pelanggan (termasuk alamat tinggal) dan Data Transaksi/Detail

Pesanan Laundry.

● External Interface File (EIF): Referensi data eksternal yang diakses oleh aplikasi,

meliputi API Maps/Location (Pelacakan Lokasi Kurir) dan API Payment Gateway (QRIS).

● External Input (EI): Aktivitas input data dari luar ke dalam sistem, meliputi Form

Registrasi & Login Akun, Form Detail Pemesanan Laundry, dan Input Perbaruan Status

Pelacakan/Konfirmasi oleh Admin.

● External Output (EO): Output data hasil pemrosesan kalkulasi sistem, meliputi

Ringkasan Pesanan (Kalkulasi Berat x Harga per KG) dan Struk/Invoice Bukti

Pembayaran Sukses.

● External Inquiry (EQ): Permintaan data langsung tanpa proses kalkulasi mendalam,

meliputi fitur CrossCheck Barang dan menu Status Laundry Terbaru.

Melalui pembobotan kompleksitas setiap komponen fungsional di atas, didapatkan nilai

**Unadjusted Function Point (UFP) sebesar 68**. Dengan memperhitungkan kompleksitas

lingkungan operasi mobile, diperoleh nilai **Value Adjustment Factor (VAF) sebesar 1.05**,

sehingga diperoleh nilai akhir **Adjusted Function Point (AFP) = 68 x 1.05 = 71.4 FP**.

C. Estimasi Ukuran Kode Perangkat Lunak

Berdasarkan standar industri untuk bahasa pemrograman modern berbasis mobile

(Java/Kotlin), koefisien rata-rata konversi ditetapkan sebesar 50 SLOC per FP.

● Total Estimasi Ukuran Kode: 71.4 FP x 50 = 3.570 Source Lines of Code (SLOC) atau

setara dengan 3.57 KLOC (Kilo Lines of Code).

D. Perhitungan Estimasi Usaha dan Jadwal (Model COCOMO II)

Proyek ini dikategorikan ke dalam model Organic (tim pengembangan berukuran kecil dan memahami ruang lingkup aplikasi dengan baik), dengan konstanta bawaan model: A = 2.4, B = 1.05, C = 2.5, dan D = 0.38.

1. Estimasi Usaha Pengembangan (Effort):

Effort = A x (KLOC)^B = 2.4 x (3.57)^1.05 ≈ 9.2 Person-Months (PM).

(Proyek membutuhkan total akumulasi usaha setara dengan 9.2 bulan kerja individu).

2. Estimasi Durasi Waktu (Time to Develop - TDEV):

TDEV = C x (Effort)^D = 2.5 x (9.2)^0.38 ≈ 5.8 Bulan.

(Jadwal pengerjaan siklus hidup pengembangan sistem direkomendasikan berjalan

selama 5 hingga 6 bulan).

3. Kebutuhan Personil Pengembang Optimal:

Ukuran Tim = Effort / TDEV = 9.2 / 5.8 ≈ 1.6 → Dibulatkan menjadi 2 Pengembang

Utama.

E. Proyeksi Anggaran Finansial Projek (Software Costing)

| Komponen Anggaran | Total Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Biaya Personil Pengembang Utama (9.2 PM x Rp4.500.000,-) | 41.400.000,- |
| Biaya Infrastruktur Non-Personil (Cloud Server, API Maps, Lisensi) | 5.000.000,- |
| Biaya Cadangan Risiko Pengujian & Operasional (Contingency 10%) | 4.640.000,- |
| TOTAL ESTIMASI ANGGARAN PROJEK | 51.040.000,- |

Total nilai estimasi pengembangan aplikasi mobile "Berani Bersih" adalah sebesar

Rp51.040.000,- (Lima Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).